## 1° Rev
Sección	Detalle	Observaciones	Actualización
NOMBRE		Larosa Facundo
EMAIL		facundolarosa@gmail.com
PROYECTO		PMOD Medidor de impedancia
REPO		https://github.com/facundolarosa/proyectoDCI.git
CORRECCION		PRELIMINAR
Documentación	Archivo hoja de proyecto en /doc	SI	OK
	Archivos de revisiones en /doc	Todavía no	LISTO
	Revisor designado	???	Ernesto Gigliotti
Esquematico	Bibliotecas	Quitar al finalizar
	Rótulo	Muy básico. Propagar a todas las hojas.	LISTO
	Jerarquía	Agruparía fuente y reloj ya que son muy pocos componentes en ambas.	CORREGIDO
	Campos KiCost	INCOMPLETOS	LISTO
	Prolijidad conexiones	Prolijas. Solo por ser perfeccionista, para evitar las líneas abiertas (cuadradito verde en el extremo), hacer coincidir el cuadradito de las etiquetas locales con el fin de línea donde sea posible.	CORREGIDO
	Referencias	Los valores dentro del símbolo del resistor puede dificultar la lectura en algunos casos.	CORREGIDO
	Cometarios	El diagrama en bloques debe ser una vista simplificada. Por lo general no se colocal las líneas de alimentación ni el detalle fino de las conexiones. SDL y SDA serían una línea I2C.	LISTO
		Las alimentaciones son la excepción a las conexiones jerárquicas. Recomiendo utilizar las etiquetas de la biblioteca power. Estas trabajan como etiquetas globales.	CORREGIDO
	ERC	OK	OK
Asociación	Configuración bibliotecas	Convertir los .mod a .kicad_mod e incorporarlos a la biblioteca local (los que se usen).	CORREGIDO
		SMA: Serigrafía sobre pads (aunque no se usa) TCXO: Sin serigrafía?	CORREGIDO
PCB	Notas en PCB: Grila pos, ruteo. Pista min, Vía min, aguj. min, capas, terminación superficial.		AGREGADO
	Rótulo
	Encapsulados
	Borde del PCB
	Ancho de pistas
	DRC
	Ruteo
	Fiduciales
	Placement
	Serigrafía
	Dimensiones
	Fijación
	Belleza/Alineación
	Vista 3D
	Areas de cobre

Observaciones realizadas por revisor externo (Gigliotti, E.)

Observación	Cambios
El regulador es ADP150ACBZ-3.0-R7, no solo ADP150	Dado que está el part number de Digikey y la hoja de datos se considera que la referencia es correcta
El pin SEL de AG849, va solo al conector, te queda al aire	El pin SEL está conectado al conector P1
Los pines del I2C del AD5933 no deberian llevar R de pull up??	Ver “PMOD Interface Specification” (proyectoDCI/doc/Referencias) página 2, párrafo 4. Las resistencias de pullup son provistas por la placa madre